## Planilha1
Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
Entender como funciona um ponto digital | Apresentar as conclusões obtidas na última semana | Elaborar um levantamento de requisitos com as funcionalidades imaginadas | Projetar a interface do programa | Decompor o programa em todas as funções necessárias | Reunir os dados e projetos desenvolvidos em uma nova apresentação de slides | Apresentar a nova apresentação de slides | Iniciar a implementação do projeto | Desenvolver layout de grupos | Determinar a forma de monitoramento de atividade
Analisar a concorrência e as demandas do mercado | Acatar sugestões dos espectadores | Elaborar a garantia de qualidade do programa | Projetar arquitetura do programa e as interconexões da interface | Descrever cada função em forma de algoritmo |  | Acatar sugestões dos espectadores | Desenvolver o layout inicial | Implementar o registro de jornada | Projetar a ferramenta de monitoramento de atividade
Idealizar as funcionalidades a serem aplicadas | Reformular as funcionalidades a serem aplicadas | Elaborar uma análise de domínio conforme as demandas do mercado |  | Incluir cada função no projeto de arquitetura do programa |  | Revisar a viabilidade do projeto | Implementar o sistema de cadastro e login
Montar uma apresentação de slides com as conclusões obtidas |  | Planejar a forma de desenvolvimento do programa |  |  |  | Reformular os projetos | Desenvolver layout de perfil
Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20
Implementar a ferramenta de monitoramento de atividade | Apresentar as funcionalidades desenvolvidas | Implementaro o mural de avisos | Implementar um banco de dados on-line | Adaptar as funcionalidades do programa para múltiplos usuários | Desenvolver um plano de testes para o programa | Apresentar a versão completa do programa | Produzir um manual de uso ao programa | Produzir um instalador personalizado do programa | Oferecer help desk e manutenção
Montar uma apresentação sobre as funcionalidades desenvolvidas e futuras |  | Implementar o chat |  |  | Testar todos os recursos do programa de acordo com o plano de testes |  | Cuidar de trodos os processos legais relacionados ao programa | Oferecer o programa para uso do Instituto Federal
[5 empty] | Realizar as alterações necessárias |  |  | Instalar o programa nos laboratórios